ДОКЛАД

о реализации государственной программы Республики Алтай

«Развитие экономического потенциала и предпринимательства» 
за 2017 год

I. Общая информация

Администратором государственной программы Республики Алтай «Развитие экономического потенциала и предпринимательства», утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 245, в 2017 году выступало Министерство экономического развития и туризма Республики Алтай, соисполнителями являлись: Министерство регионального развития Республики Алтай, Министерство образования и науки Республики Алтай, Министерство здравоохранения Республики Алтай, Министерство культуры Республики Алтай, Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай, Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай, Правительство Республики Алтай, Комитет по национальной политике и связям с общественностью Республики Алтай, Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай, Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай, Комитет по делам записи актов гражданского состояния и архивов Республики Алтай.

Государственная программа направлена на достижение цели: развитие экономического потенциала и предпринимательства на территории Республики Алтай.

С 2017 года в структуру государственной программы включены на уровне подпрограмм мероприятия завершенных в 2016 году следующих государственных программ Республики Алтай:

«Развитие промышленного потенциала»;

«Информационное общество»;

«Развитие внутреннего и въездного туризма».

В связи с чем, перечень задач и подпрограмм, направленных на достижение цели государственной программы, в 2017 году существенно расширен. Цель государственной программы достигается путем решения следующих задач:

- обеспечение развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

- совершенствование системы комплексного планирования и содействие проведению социально-экономических реформ;

- создание в Республике Алтай условий для формирования устойчивого развития коренных малочисленных народов путем укрепления их социально-экономического потенциала при сохранении исконной среды обитания, традиционного образа жизни и культурных ценностей этих народов;

- обеспечение создания условий развития промышленности и улучшения инвестиционного климата;

- совершенствование системы внедрения и сопровождения информационно-телекоммуникационной инфраструктуры по предоставлению услуг;

- увеличение объема заготовительного оборота и производства продукции потребительской кооперации;

- повышение конкурентоспособности туристского рынка Республики Алтай, удовлетворяющего потребностям российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах;

- создание оптимальных условий по обеспечению реализации государственной программы Республики Алтай.

Государственная программа Республики Алтай «Развитие экономического потенциала и предпринимательства» реализовывалась в 2017 году в рамках одной обеспечивающей подпрограммы и подпрограмм:

- Развитие малого и среднего предпринимательства;

- Совершенствование системы комплексного планирования и содействие проведению социально-экономических реформ;

- Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов;

- Развитие промышленного потенциала;

- Развитие потребительской кооперации;

- Информационное общество;

- Развитие внутреннего и въездного туризма.

В структуре государственной программы в 2016 году предусмотрено 17 основных мероприятий.

В течение 2017 года в государственную программу вносилось шесть изменений, связанных с приведением объемов финансирования в соответствие республиканскому бюджету Республики Алтай на 2017 год.

Государственная программа реализовалась на основе плана реализации мероприятий государственной программы Республики Алтай «Развитие экономического потенциала и предпринимательства» на 2017 год,  утвержденного приказом  Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай от 22 декабря 2017 года № 308-ОД.

II. Результаты реализации государственных программ (подпрограмм), основных мероприятий (ведомственных целевых программ), достигнутые за отчетный период

В рамках реализации государственной программы в 2017 году проведены следующие работы.

В сфере стратегического планирования и мониторинга социально-экономического развития:

разработаны и актуализированы документы стратегического планирования Республики Алтай (стратегия, государственные программы, планы реализации и прогнозы социально-экономического развития);

проведена оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов: в оценке эффективности органов местного самоуправления приняли участие все  муниципальные образования в Республике Алтай.

В сфере развития предпринимательства:

Проведена в новом формате Неделя бизнеса 2017 в Республике Алтай, приуроченная ко Дню российского предпринимательства. Впервые в тесном сотрудничестве органов власти и общественных объединений предпринимателей проведены:

8 круглых столов по актуальным интересующим деловое сообщество вопросам, касающимся разных направлений деятельности: настройки налогового инструмента, коммуникациям между бизнесом и властью, о развитии «зеленой экономики» в Республике Алтай, что наиболее актуально в связи с отмечаемым Годом экологии, а также принятой в конце 2016 года Концепцией развития «зеленой» экономики Республики Алтай;

Межрегиональная конференция Сибирского федерального округа по вопросам внедрения Национальной системы квалификаций с участием Российского союза промышленников и предпринимателей, представителей Национального агентства развития квалификаций, а также пяти субъектов Сибирского федерального округа;

семинар (мастер-класс) по приготовлению алтайских блюд «Алтын казан», а также семинар по народно-художественным промыслам Горного Алтая в целях популяризации и развития отдельных направлений туризма в регионе;

региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель 2017», тематический велотур, посвященный молодежному предпринимательству.

Всего в мероприятиях приняли участие около трехсот участников, представителей малого и среднего предпринимательства Республики Алтай, а также представители власти, естественных монополий, объектов инфраструктуры поддержки бизнеса и других организаций.

В целях поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе направленных на стимулирование активности молодежи в сфере предпринимательства, проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России»,  предоставлены субсидии 23 субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП), а также субсидии 8 муниципальным образованиям в Республике Алтай для софинансирования муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства.

В течение 2017 года в Республике Алтай в целях стимулирования активности молодежи в сфере предпринимательства проведен комплекс мероприятий, а именно:

игровые, тренинговые и иные проекты, образовательные курсы, конкурсы среди старшеклассников в возрасте 14 - 17 лет;

информационная кампания, направленная на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;

региональный этап всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России».

Развитие объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства осуществлено в рамках микрофинансовой организации «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства», ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства» (далее – Учреждение) и Центра инноваций социальной сферы Республики Алтай.

В целях продвижения продукции республиканских товаропроизводителей оказана поддержка 10 СМСП по разработке рекламных материалов, брендбука для продвижения производимой  продукции и услуг, изготовление образцов упаковочной продукции. Впервые в Республике Алтай разработан портал о продукции Республики Алтай по адресу ra-catalog.ru, на котором представлена продукция товаропроизводителей Республики Алтай. Любой предприниматель может оставить заявку на добавление своей продукции и компании на данном портале, где заинтересованный покупатель может напрямую оставить заявку на указанную продукцию.

С целью выявления и продвижения лучших социальных проектов Центром инноваций социальной сферы продолжена реализация программы «Школа социального предпринимательства». В рамках школы 6 человек прошли курсы повышения квалификации  по теме «Тренер по социальному предпринимательству» в объеме 72 ч. в МО «Усть-Коксинский район»,  МО «Чойский район», МО «Шебалинский район». В вышеуказанных районах организованы и проведены выездные курсы повышения квалификации в очно-заочной форме, состоящие из трех сессий: «Социальное предпринимательство и социально-предпринимательский проект», «Социально-предпринимательский проект и бизнес планирование», «Управление проектом и инвестиционное проектирование».

В 2017 году  для обеспечения деятельности центра народных художественных промыслов и ремесел «Алтай» в с. Купчегень Онгудайского района (открыт в сентябре 2016 года) приобретено оборудование и организовано обучение мастеров. Центру народных художественных промыслов и ремесел «Алтай» придан статус филиала Учреждения. Центр расположен в помещении общей площадью 334,4 кв.м., в два этажа, где размещены учебно-производственные мастерские, конференц-зал, гостиничные номера, кухня и столовая. В учебном центре обеспечена работа восьми мастеров, из которых двое имеют звание Народных мастеров России.

В сфере социально-экономического развития коренных малочисленных народов Республики Алтай организовано участие представителей коренных малочисленных народов Республики Алтай в работе международной выставки-ярмарки «Сокровища Севера-2017». Экспозиция «Республика Алтай» вошла в тройку лучших среди регионов, членам делегации присуждено 5 призовых мест в различных номинациях, 1 спецприз,1 гран-при.

Кроме того в целях содействия развитию коренных малочисленных народов Республики Алтай проведено благоустройство водного источника «Джумалинский ключ» в МО «Кош-Агачский район», ремонт выставочного зала, текущий ремонт и оборудование этноцентра коренных малочисленных народов в с. Турочак, приобретено медицинское оборудование для фельдшерско-акушерского пункта в    с. Кебезень МО «Турочакский район», приобретены музыкальные инструменты, инструменты  звукозаписи и традиционной утвари для Тубаларского центра в          с. Красносельск МО «Чойский район», сборно-разброный сценический комплекс (8х6) с устройством площадки под сценический комплекс для Тубаларского центра в с. Красносельск МО «Чойский район».

В рамках реализации мероприятия по поддержке издания историко-этнографической и художественной литературы, словарей, пособий и учебников для изучения родных языков коренных малочисленных народов Республики Алтай издана книга Л.В. Кокышева тиражом 500 экз., Альбом «Графика художника И.И. Ортонулова» тиражом 1000 экз., книга «А.М. Кандаракова – гордость челканского народа» тиражом 500 экз.

Автономным учреждением Республики Алтай «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Алтай» (далее – МФЦ) обеспечен доступ к получению государственных и муниципальных услуг жителям 11 муниципальных образований в Республике Алтай. Кроме того, в 36 сельских населенных пунктах, численность которых свыше одной тысячи человек, организованы территориально обособленные структурные подразделения МФЦ (ТОСП МФЦ). В отчетном периоде в сети МФЦ функционировало 95 окон приема-выдачи документов.

По состоянию на 31 декабря 2017 года перечень услуг, предоставляемых МФЦ, включает 194 государственных и муниципальных услуги, из которых 82 федеральных, 36 региональных, 46 муниципальных, 30 иных услуг.

С целью увеличения доступности для граждан получения услуг в электронном виде на базе филиалов МФЦ организованы пункты верификации учетных записей для пользователей Единого портала государственных услуг.

За 2017 год исполнено 329 тысяч обращений граждан, что на 24,07% превышает плановый показатель установленный государственным заданием на 2017 год (250 тысяч обращений) и на 25,25% выше уровня 2016 года.

В течение 2017 года все участники системы межведомственного электронного взаимодействия обеспеченны бесперебойным функционированием мультисервисной сети передачи данных. К системе межведомственного электронного взаимодействия подключены 14 исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, 11 муниципальных образований, 47 администраций сельских поселений, 12 многофункциональных центров. Всего на отчетную дату подключено 246 рабочих мест, связанных с предоставлением государственных и муниципальных услуг.

В рамках реализации мероприятий государственной программы целевые показатели достигли следующего уровня:

- доля среднесписочной численности (без внешних совместителей) субъектов малых и средних предприятий (далее - СМСП) в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составила 24,6%, что составило 107% от утвержденного программой значения (целевое значение – 23%). По сравнению с 2016 годом значение показателя увеличилось на 7,6 процентных пунктов;

- количество СМСП (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Республики Алтай составило 41,1 ед., что составило 99,8% от утвержденного программой значения (целевое значение – 41,2 ед., абсолютное отклонение – (-0,1)). Темп роста показателя по сравнению с 2016 годом составил 85,4%;

Плановое значение показателя не достигнуто по следующим объективным предпосылкам:

1. Изменение приоритетных направлений государственной поддержки СМСП за счет средств федерального бюджета в 2017 году, а именно:

- сокращена поддержка СМСП в виде прямых субсидий из средств федерального бюджета, а также ограничен перечень затрат для начинающих предпринимателей;

- субсидии предоставляются на условиях софинансирования по следующим направлениям: организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП  на содействие развитию молодежного предпринимательства.

Таким образом, несмотря на увеличение расходов за счет средств федерального бюджета – 14805,2 тыс. рублей, что на 4,8% больше уровня 2016 года, структура расходов, в первую очередь, связана с оказанием поддержки СМСП через объекты инфраструктуры: консультационная, информационная, микрозаймы, и не связана с оказанием «прямых» мер поддержки СМСП: лизинг, софинансирование муниципальных программ и т.д. Данные факторы негативно сказываются на приросте количества СМСП, осуществляющих деятельность на территории Республики Алтай.

2. Сокращение расходов республиканского и федерального бюджетов на софинансирование муниципальных программ. За счет республиканского и федерального бюджетов в 2017 году на софинансирование муниципальных программ развития предпринимательства предусмотрены средства в размере 2000 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай, что на 81% меньше уровня 2016 года.

При этом средний размер предоставленной субсидии муниципальному образованию в Республике Алтай -  250 тыс. рублей, что не позволяет существенным образом оказывать влияние на развитие предпринимательства в муниципальных образованиях в Республике Алтай.

3. Актуализация сведений Единого реестра СМСП Федеральной налоговой службой (далее – ФНС). С 1 августа 2016 года на сайте ФНС создан Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Ведение реестра МСП осуществляется ФНС автоматически на основании данных из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, сведений о среднесписочной численности работников и о доходе от предпринимательской деятельности, а также информации, поступившей в ФНС от других ведомств в порядке информационного взаимодействия.

Однако, не смотря на высокодотационность республиканского бюджета Республики Алтай, 16 млн. руб. было направлено на субсидирование СМСП в целях модернизации оборудования.

- доля продукции произведенной СМСП, в общем объеме валового регионального продукта составила 21,5%, что составило 206,7% от утвержденного программой значения (целевое значение – 10,4%). По сравнению с 2016 годом значение показателя увеличилось на 2,2 процентных пунктов;

- число высокопроизводительных рабочих мест (разделы С «Добыча полезных ископаемых», D «Обрабатывающие производства», G «Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов») составило 5,6 тыс. чел. на конец года, что составило 386,2% от утвержденного программой значения (целевое значение – 1,45 тыс. чел. на конец года). Темп роста показателя по сравнению с 2016 годом составил 100%;

- сроки разработки и актуализации действующих документов стратегического планирования Республики Алтай соблюдены в полном объеме;

- заключено соглашение с Федеральным агентством по делам национальностей о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Алтай на софинансирование расходных обязательств по поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов;

- объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на душу населения составил 48 270,3 рублей, что составило 134,8% от утвержденного программой значения (целевое значение – 35800 рублей);

- увеличение заготовительного оборота составило (-) 9,98%, что составило (-) 199,6% от утвержденного программой значения (целевое значение – 5%, абсолютное отклонение – (-14,98)).

Сокращение заготовительного оборота вызвано закрытием производств в некоторых потребительских обществах по Республике Алтай из-за недостаточности оборотных средств и низкой конкурентоспособности выпускаемой продукции;

- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг составил 98%, что составило 108,9% от утвержденного программой значения (целевое значение – 90%).

- общий туристский поток составил более 2050 тыс. чел., что составило 117,1% от утвержденного программой значения (целевое значение – 1750 тыс. чел.);

- доля расходов республиканского бюджета Республики Алтай, распределенных по программному принципу составила 96,2%, что составило 113,29% от утвержденного программой значения  (целевое значение – 85%).

Таким образом, по итогам 2017 года из 11 показателей государственной программы по 2 показателям достигнуты плановые значения, по 7 показателям плановое значение перевыполнено и по 2 показателям плановые значение не достигнуты.

Коэффициент результативности государственной программы – 1,27.

1. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»

Реализация подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» направлена на решение следующих задач:

- повышение уровня информационной доступности СМСП;

- обеспечение реализации финансовых форм государственной поддержки СМСП;

- создание и развитие инфраструктуры поддержки СМСП;

- обеспечение развития социального предпринимательства.

Задачи подпрограммы государственной программы достигаются с помощью реализации следующих мероприятий:

Основное мероприятие «Формирование внешней среды малого и среднего предпринимательства» (исполнитель – Министерство экономического развития и туризма Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями:

В период с 22 по 26 мая 2017 года проведена Неделя бизнеса 2017 в Республике Алтай, приуроченная ко Дню российского предпринимательства. Впервые в тесном сотрудничестве органов власти и общественных объединений предпринимателей проведены:

8 круглых столов по актуальным интересующим деловое сообщество вопросам, касающимся разных направлений деятельности: настройки налогового инструмента, коммуникациям между бизнесом и властью, о развитии «зеленой экономики» в Республике Алтай, что наиболее актуально в связи с отмечаемым Годом экологии, а также принятой в конце 2016 года Концепцией развития «зеленой» экономики Республики Алтай;

Межрегиональная конференция Сибирского федерального округа по вопросам внедрения Национальной системы квалификаций с участием Российского союза промышленников и предпринимателей, представителей Национального агентства развития квалификаций, а также пяти субъектов Сибирского федерального округа;

семинар (мастер-класс) по приготовлению алтайских блюд «Алтын казан», а также семинар по «Народно-художественным промыслам Горного Алтая» в целях популяризации и развития отдельных направлений туризма в регионе;

региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель 2017», тематический велотур, посвященный молодежному предпринимательству.

Основное мероприятие «Поддержка малого и среднего предпринимательства» (исполнитель – Министерство экономического развития и туризма Республики Алтай).

В 2017 году поддержано:

16 СМСП на сумму 15144,3 тыс. рублей за счет средств субсидий на возмещение части затрат при приобретении оборудования по договорам лизинга, что позволило приобрести хозяйствующим субъектам 37 единиц спецтехники. Размер собственных средств субъектов (иных источников финансирования) составил 55,5 млн. рублей;

2 СМСП на сумму 55,7 тыс. рублей за счет средств субсидий на возмещение части затрат за технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства;

5 СМСП на сумму 800 тыс. рублей за счет средств субсидий на создание и развитие дошкольных образовательных центров.

предоставлены субсидии 8 муниципальным образованиям в Республике Алтай для софинансирования муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства на сумму 2 000 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «Создание и развитие сети объектов инфраструктуры малого и среднего предпринимательства» (исполнитель - Министерство экономического развития и туризма Республики Алтай) была оказана государственная поддержка объектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, в т.ч. предоставлены субсидии на пополнение фондов микрофинансовой организации «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» (далее - Фонд) на общую сумму 7921,54 тыс. рублей, из них: 6921,54 тыс. рублей средства федерального бюджета, 1000 тыс. рублей средства республиканского бюджета Республики Алтай. В рамках повышения доступности кредитных ресурсов для СМСП за 2017 год Фондом выдано 128 микрозаймов на общую сумму 88 478 тыс. рублей. По сравнению с предыдущим годом наблюдается динамика роста количества выданных займов в сфере производства, что составило 143,5%. Основными получателями микрозайма Фонда исходя из месторасположения: г. Горно-Алтайск -  выдано 53 микрозайма на сумму 36 115 тыс. рублей. Самый низкий уровень получателей по 3 микрозайма у МО «Чойский район», МО «Улаганский район» и МО «Турочакский район».

Из 9 кредитных продуктов Фонда самый востребованный это «стандартный микрозайм» (суммой до 1 млн. рублей, сроком до 12 месяцев, под 10% годовых). В 2017 году заключено 108 договоров на сумму 69 608 тыс. руб., что составляет 84,4% от общего количества заключенных договоров. По сравнению с 2016 годом СМСП в 2017 году создано рабочих мест 670 ед. (603 ед.), сохранено рабочих мест 2013 ед. (1461 ед.).

Учреждением в 2017 году обеспечено функционирование:

а) Центра поддержки предпринимательства Республики Алтай, которым организовано 189 мероприятий с привлечением 215 СМСП Республики Алтай:

оказано 179 консультационных услуг по следующим вопросам: финансовое планирование, маркетинговое сопровождение деятельности, патентное исследование, патентно–лицензионное сопровождение деятельности, правовое обеспечение деятельности, информационное сопровождение деятельности, подбор персонала, применение трудового законодательства Российской Федерации, предоставление информации о возможностях получения кредитных и иных финансовых ресурсов, услуги по организации сертификации товаров, работ и услуг, иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности;

проведено 6 семинаров, круглых столов, в том числе семинары: «Импортозамещение и основные направления модернизации в сельском хозяйстве», «Менеджмент в гостиничном бизнесе», круглые столы «Новеллы в трудовом законодательстве», «Особенности организации пакетных туров по въездному туризму», «Основные этапы жизненного цикла экспортного проекта», «Особенности внедрения сертификации пищевой продукции ХАССП»;

проведены 2 обучающих семинара на тему: «Компьютерная грамотность»: «Повышение эффективности использования информационных технологий в малом и среднем бизнесе», «Бухгалтерский учёт для руководителей и собственников компаний»;

организованы и проведены 2 мероприятия, направленные на популяризацию предпринимательства и начало собственного дела: «Успешные шаги в предпринимательство», «Стартап: начинаем свой бизнес».

В ноябре прошлого года Центром поддержки предпринимательства Республики Алтай проведен конкурсный отбор предпринимателей на разработку полного цикла рекламных материалов, брендбука для продвижения производимой  продукции и услуг, изготовление образцов упаковочной продукции.

Развитие и дальнейшая деятельность Центра поддержки предпринимательства в Республике Алтай являются одним из ключевых условий эффективной реализации концепции государственной политики поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Республике Алтай. Осуществление деятельности Центра позволит обеспечивать и оптимизировать условия, стимулирующие развитие предпринимательства, в том числе и молодежного, и будет способствовать обеспечению благоприятных условий для такого развития.

б) Республиканского центра поддержки предпринимательства (далее – «Бизнес-инкубатор»), которым обеспечено в 2017 году предоставление 42 рабочих мест для размещения субъектов малого бизнеса, арендная плата за офисные помещения для предпринимателей, ставших резидентами учреждения в 2017 году в среднем составила 3838 руб. в месяц.

Итоги деятельности «Бизнес-инкубатора» в 2017 году:

количество резидентов «Бизнес-инкубатора» составило 21 (2016 г. – 16);

количество рабочих мест, созданных резидентами – 52 (2016 г. – 42);

количество СМСП, получивших консультационные услуги в «Бизнес-инкубаторе» - 1387 (2016 г. – 2930);

в т.ч. представители муниципальных образований – 180 (2016 г. – 380);

количество уникальных посетителей сайта – 18263 (2016 г. – 16797);

сумма арендных платежей составила 798 тыс. рублей (2016 г. – 662,8 тыс. руб.);

годовой оборот резидентов   «Бизнес-инкубатора» за 2017 г.  составил 20,1 млн. рублей (2016 г. – 9,33 млн. рублей);

объем налоговых отчислений СМСП за 2017 г., размещенных в «Бизнес-инкубаторе» - 1,100 тыс. рублей (2016 г. – 630 тыс. рублей).

в) в 2017 году на обеспечение деятельности народных художественных промыслов и ремесел «Алтай» в с. Купчегень МО «Онгудайский район» направлено 2870,9 тыс. рублей средств федерального и республиканского бюджетов. Центр расположен в помещении общей площадью 334,4 кв.м., в два этажа, где размещены учебно-производственные мастерские, конференц-зал, гостиничные номера, кухня и столовая. В учебном центре работает восемь мастеров из которых двое имеют звание Народных мастеров России.

Центром проведено 15 мероприятий:

круглый стол «Продвижение изделий народных промыслов на российском и международном рынке: проблемы и перспективы развития»;

обучающий семинар «Пазырыкские мотивы в изделиях народных промыслов»;

семинар по теме: «Технологии резьбы по дереву в традициях народного творчества»;

обучающий семинар: «Особенности современных технологий и оборудования по изготовлению сувенирной продукции»;

два цикла обучающих мастер-классов по изготовлению шорно-седельных и других сувенирных изделий из кожи;

два обучающих курса по изготовлению изделий народно-художественных промыслов и ремёсел (войлочное мастерство);

два цикла обучающих мастер-классов по изготовлению сувенирной и иной продукции из металла;

слёт мастеров Республики Алтай;

организовано участие в региональных выставках (в рамках праздника «Цветение маральника», фестиваля «Родники Алтая», конкурса «Сказители Горного Алтая», международного дня туризма);

организовано участие в российских выставках: ярмарка народных художественных промыслов в г. Казани с 11 по 15 июля 2017 года, фестиваль народных мастеров и художников России с 15 по 18 июня 2017 года.

Учреждением осуществляется ведение реестра СМСП, получателей государственной поддержки. По итогам работы опубликовано 12 реестров получателей государственной поддержки, в соответствии с которыми государственная поддержка оказана 910 СМСП на общую сумму  375,8 млн. руб. в т.ч. по линии Министерства сельского хозяйства Республики Алтай 691 СМСП на сумму 203,6 млн. руб.

Налажено информирование СМСП об актуальных мероприятиях через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» посредством сайта Правительства Республики Алтай, сайта Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай, сайта Учреждения, Портала малого и среднего предпринимательства Республики Алтай, а также путем прямой рассылки на электронные адреса предпринимателей.

В 2017 году в рамках развития молодёжного предпринимательства проведены информационные компании (встречи) в 7 муниципальных образованиях в Республике Алтай, при этом охвачено 607 участников.

Снято 8 видеороликов о молодых предпринимателях  (https://vk.com/molpred04) и первый в регионе фильм о молодых предпринимателях (https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=FfDn ZzT5XUA).

Проведен региональный этап  конкурса «Молодой предприниматель России». В рамках программы обучено 2 бизнес-тренера из Республики Алтай, проведены игровые и тренинговые мероприятия, образовательные курсы, конкурсы среди старшеклассников в возрасте 14 – 17 лет. В сентябре 2017 года проходили открытые уроки по предпринимательству в десяти городских и республиканских общеобразовательных организациях, в которых приняли участие более 250 старшеклассников.  Более 100 старшеклассников прошли обучающий курс «Основы предпринимательской деятельности», проходивший на базе БПОУ РА «Горно-Алтайский государственный политехнический колледж им. М.З. Гнездилова».

Основное мероприятие «Обеспечение развития социального предпринимательства» (исполнитель – Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай).

С целью выявления и продвижения лучших социальных проектов обеспечено функционирование Центра инноваций социальной сферы (далее - ЦИСС), который реализует программу «Школа социального предпринимательства».

Для успешной организации и непрерывности проведения обучающих мероприятий 6 человек прошли курсы повышения квалификации  по теме «Тренер по социальному предпринимательству» в объеме 72 ч. в МО «Усть-Коксинский район»,  МО «Чойский район», МО «Шебалинский район». В вышеуказанных районах организованы и проведены выездные курсы повышения квалификации в очно-заочной форме, состоящие из трех сессий: «Социальное предпринимательство и социально-предпринимательский проект», «Социально-предпринимательский проект и бизнес планирование», «Управление проектом и инвестиционное проектирование».

С целью поддержки и продвижения лучших социальных проектов  проводится ежегодный республиканский конкурс «Лучший социальный проект года», где подали заявку на участие в конкурсе более 100 представителей СМСП и СОНКО. Выпускниками Школы социального предпринимательства были представлены проекты по всем номинациям конкурса.

В целях освещения и обсуждения вопросов развития социального предпринимательства в 2017 году ЦИСС организован и проведен Форум социальных предпринимателей «Социальное предпринимательство: возможности и перспективы». Кроме того, делегация республики приняла участие в VII Международном Форуме социальных предпринимателей и инвесторов «ИННОСИБ-2017». На выставке социальные предприниматели республики представили лучшие социальные проекты в сфере дополнительного образования, культурного наследия, народного промысла.

Значения целевых показателей подпрограммы в результате  реализации основных мероприятий:

- средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей), занятых у СМСП составила 12,3 тыс. человек или 118,3% от планового значения (целевое значение – 10,4 тыс. человек). Темп роста к уровню 2016 года составил 147,3%;

- количество СМСП, получивших государственную поддержку, составило 75 единиц или 110,3% от планового значения (целевое значение – 68 единиц). Темп роста к уровню 2016 года составил 170,5%;

- количество муниципальных образований в Республике Алтай, на территории которых зафиксирована положительная динамика количества зарегистрированных СМСП, составило 4 единицы или 80% от планового значения (целевое значение – 5 единиц). Темп роста к уровню 2016 года составил 66,7%;

- доля СМСП, получивших информационную (методическую, консультационную) поддержку, от общего количества СМСП составила 65,09% или 118,3% от планового значения (целевое значение – 55%). Темп роста к уровню 2016 года составил 148,3%;

- доля средств, направляемая на реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях, в общем объеме финансового обеспечения государственной поддержки малого и среднего предпринимательства за счет средств федерального бюджета составила 0% или 100% от планового значения (целевое значение – 0%). По сравнению с 2016 годом значение показателя снизилось на 51,7 процентных пунктов;

- доля СМСП, получивших государственную поддержку через инфраструктуру поддержки СМСП, от общего количества СМСП, составила 19,7% или 106,5% от планового значения (целевое значение – 18,5%). По сравнению с 2016 годом значение показателя снизилось на 22,4 процентных пунктов в связи с тем, что ранее в числе информационных услуг учитывалось посещение сайта ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай», что некорректно (т.к. невозможно идентифицировать является ли посетитель сайта СМСП);

- прирост количества СМСП, осуществляющих деятельность на территории Республики Алтай, составил (-)0,18% или 0% от планового значения (целевое значение – (0,0)%). По сравнению с 2016 годом значение показателя снизилось на 1,6 процентных пунктов;

- коэффициент «рождаемости» (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий (включая индивидуальных предпринимателей) на 1 тыс. действующих СМСП (включая индивидуальных предпринимателей) 186,4 единиц или 125,5% от планового значения (целевое значение – 148,5 единиц). Темп роста к уровню 2016 года составил 376,6%;

- оборот СМСП в постоянных ценах по отношению к 2014 году составил 146,3%, или 142% от планового значения (целевое значение – 103%). Темп роста к уровню 2016 года составил 95,2%;

- оборот в расчете на одного работника СМСП в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года составил 119,2% или 115,7% от планового значения (целевое значение – 103%). Темп роста к уровню 2016 года составил 57,4%;

- количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) СМСП, получившими государственную поддержку, составило 93 единицы или 216,3% от планового значения (целевое значение – 43 единиц). Темп роста к уровню 2016 года составил 404,3%;

- исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной из федерального бюджета составило 100% или 100% от планового значения (целевое значение – 100%). По сравнению с 2016 годом значение показателя не изменилось;

- доля муниципальных образований и (или) монопрофильных муниципальных образований, получивших государственную поддержку, в общем количестве муниципальных образований на территории субъекта Российской Федерации составило 73% или 100% от планового значения (целевое значение – 73%). Темп роста к уровню 2016 года составил 114,8%;

- размер собственных средств СМСП, получивших государственную поддержку, направленных на приобретение оборудования по договорам лизинга составил 55477,46 тыс. рублей или 102,7% от планового значения (целевое значение – 54017,8 тыс. рублей). Темп роста к уровню 2016 года составил 435,4%;

- отношение объема выданных микрозаймов СМСП к совокупному размеру средств микрофинансовой организации, сформированному за счет субсидий, предоставленных из бюджетов всех уровней, а также доходов от операционной и финансовой деятельности составило 88,16% или 122,4% от планового значения (целевое значение – 72%). Темп роста к уровню 2016 года составил 91,8%;

- объем выданных микрозаймов СМСП составил 7921,5 тыс. рублей или 110% от планового значения (целевое значение – 7200 тыс. рублей). Темп роста к уровню 2016 года составил 183,8%;

- количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов составило 198 единиц или 131,1% от планового значения (целевое значение – 151 единица). Темп роста к уровню 2016 года составил 128,6%;

- увеличение оборота СМСП, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года 29,1% или 434,3% от планового значения (целевое значение – 6,7%);

- прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у СМСП, получивших государственную поддержку 12,1% или в 10 раз больше планового значения (целевое значение – 1,2%);

- доля обрабатывающей промышленности в обороте СМСП (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку 26,8% или 206,2% от планового значения (целевое значение – 13%);

- увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества в Республике Алтай, предназначенного для предоставления СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП 19,6% или 196% от планового значения (целевое значение – 10%).

Из 21 показателя по 3 показателям достигнуты плановые значения, по 16 показателям значение перевыполнено и по 2 значение не достигнуто.

Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей подпрограммы) – 4,45.

Подпрограмма «Совершенствование системы комплексного планирования и содействие проведению социально-экономических реформ»

Реализация подпрограммы «Совершенствование системы комплексного планирования и содействие проведению социально-экономических реформ» направлена на совершенствование системы комплексного планирования и содействие проведению социально-экономических реформ путем решения следующих задач:

1) создание системы стратегического управления на основе планово-прогнозной деятельности и программно-целевого планирования;

2) организация экономических связей и разработка механизмов стимулирования развития экономики Республики Алтай.

Задачи подпрограммы государственной программы реализованы одним основным мероприятием:

«Совершенствование системы комплексного планирования и содействие проведению социально-экономических реформ», реализовывалось по следующим направлениям:

Разработаны документы стратегического планирования Республики Алтай:

прогноз социально-экономического развития Республики Алтай на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов (одобрен распоряжением Правительства Республики Алтай от 13 октября 2017 года № 559-р);

прогноз социально-экономического развития Республики Алтай на период до 2035 года (одобрен распоряжением Правительства Республики Алтай от 26 июля 2018 года № 404-р);

проект стратегии социально-экономического развития Республики Алтай на период до 2035 года (утвержден постановлением Правительства Алтай от 13 марта 2018 года № 60).

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» сформирован Сводный доклад о результатах оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Алтай за 2016 год и распределены гранты трем муниципальным образованиям в Республике Алтай, достигшим наилучших результатов.

Подведены итоги мониторинга и комплексной оценки социально-экономического развития муниципальных образований в Республике Алтай за 2017 год в рамках исполнения соглашений в области планирования социально-экономического развития муниципальных образований в Республике Алтай на 2017 год, заключенных между Министерством экономического развития и туризма Республики Алтай и муниципальными образованиями в Республике Алтай. Мониторинг проводится на основе ведомственной статистики и статистических данных, формируемых на основе договора об оказании информационных услуг, заключенных с Алтайкрайстатом.

Обеспечена работа автоматизированной системы размещения заказов на основе программного продукта, что обеспечило своевременное размещение плана государственных закупок.

Министерством экономического развития и туризма Республики Алтай совместно с Министерством сельского хозяйства Республики Алтай, администрацией МО «Город Горно-Алтайск» в 2017 году организовано и проведено 8 республиканских сельскохозяйственных ярмарок в г. Горно-Алтайске, в которых приняли участие республиканские сельхозтоваропроизводители и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, оптовые предприятия и предприятия общественного питания, а также товаропроизводители и оптовые предприятия Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской областей. Вся продукция на ярмарках реализовывалась по ценам ниже рыночных  на 15-20 процентов.

Значение целевого показателя подпрограммы в результате  реализации основного мероприятия «Наличие утвержденных документов стратегического планирования Республики Алтай» составило 4 ед., что составляет 133,3% от планового значения (целевое значение – 3 ед.).

Показатель подпрограммы выполнен на 100%.

Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей подпрограммы) – 1,33.

Подпрограмма «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов»

Реализация подпрограммы «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов» направлена на создание в Республике Алтай условий для формирования устойчивого развития коренных малочисленных народов путем укрепления их социально-экономического потенциала при сохранении исконной среды обитания, традиционного образа жизни и культурных ценностей этих народов путем решения следующих задач:

1) создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности;

2) развитие сферы образования, культуры и медицинского обслуживания коренных малочисленных народов, в том числе проведение этнокультурных мероприятий.

Задачи подпрограммы государственной программы реализованы соответствующими основными мероприятиями:

Основное мероприятие «Создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности», в рамках которого проводились мероприятия в соответствии с Соглашением между Федеральным агентством по делам национальностей и Правительством Республики Алтай о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета от 19 февраля 2017 года № 380-08-026.

В 2017 году реализованы следующие мероприятия:

Организовано участие представителей коренных малочисленных народов Республики Алтай в работе международной выставки-ярмарки «Сокровища Севера-2017», что способствовало этнокультурному и духовному развитию коренных малочисленных народов Республики Алтай. Экспозиция Республика Алтай вошла в тройку лучших среди регионов, членам делегации присуждено 5 призовых мест в различных номинациях, 1 спецприз,1 гран-при.

Проведен ремонт выставочного зала, организовано участие представителей коренных малочисленных народов Республики Алтай в параде дружбы народов 12 июня в г. Горно-Алтайске, проведен международный день коренных народов мира.

Проведены текущий ремонт и оборудование этноцентра коренных малочисленных народов в с. Турочак, приобретено медицинское оборудование для фельдшерско-акушерского пункта в с. Кебезень МО «Турочакский район».

В целях развития языков коренных малочисленных народов Республики Алтай, являющихся диалектами алтайского языка, Институтом алтаистики имени С.С. Суразакова, проведена конференция «Актуальные вопросы языкознания: проблемы развития литературного языка, совершенствование современной орфографии», посвященная 115-летию Т.М. Тощаковой, подготовлен и издан сборник «Актуальные вопросы алтайского языкознания: проблемы развития литературного языка, совершенствование современной орфографии».

Приобретены музыкальные инструменты звукозаписи и традиционной утвари для Тубаларского центра в с. Красносельск МО «Чойский район». Приобретен сборно-разброный сценический комплекс (8х6) с устройством площадки под сценический комплекс для Тубаларского центра в с. Красносельск МО «Чойский район».

Представители коренных малочисленных народов Республики Алтай приняли участие в VI Международном Этнокультурном Фестивале «Ёрдынские Игры» - Игры Народов Евразии.

Общеобразовательные организации Республики Алтай в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов укрепили свою материально-техническую базу.

В рамках реализации мероприятия по поддержке издания историко-этнографической и художественной литературы, словарей, пособий и учебников для изучения родных языков коренных малочисленных народов Республики Алтай издана книга Л.В. Кокышева тиражом 500 экз., альбом «Графика художника И.И. Ортонулова» тиражом 1000 экз., книга «А.М. Кандаракова – гордость челканского народа» тиражом 500 экз.

Проведено благоустройство водного источника «Джумалинский ключ» в МО «Кош-Агачский район», расположенного в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов.

Представители коренных малочисленных народов Республики Алтай приняли участие во Всероссийском съезде учителей родных языков, литературы и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

Основное мероприятие «Развитие сферы образования, культуры и медицинского обслуживания коренных малочисленных народов, в том числе проведение этнокультурных мероприятий», в рамках которого в 2017 году перечислены подрядной организации на погашение кредиторской задолженности за выполненные строительно-монтажные работы в 2015 году 2700 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай, 55,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета на объект «Строительство средней общеобразовательной школы на 216 учащихся в с. Улаган МО «Улаганский район».

Значения целевых показателей подпрограммы в результате реализации основных мероприятий:

1) прирост численности занятого населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов составил 0,1% или 100% от планового значения (целевое значение – 0,1%).;

2) уровень доходов населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 18,2 тыс. руб. или 114,5% от планового значения (целевое значение – 15,9 тыс. руб.). Темп роста к уровню 2016 года составил 112,73%.

Из 2 показателей по 1 показателю достигнуты плановые значения и по 1 показателю значение перевыполнено.

Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей подпрограммы) – 1,07.

Подпрограмма «Развитие промышленного потенциала»

Реализация подпрограммы «Развитие промышленного потенциала» путем решения следующих задачи:

1) обеспечение создания условий развития промышленности и улучшения инвестиционного климата.

Задачи подпрограммы государственной программы реализованы основным мероприятием «Создание условий развития промышленности и улучшения инвестиционного климата», в рамках которого организовано выполнение функции «одного окна» для инвесторов при взаимодействии с органами местного самоуправления в Республике Алтай и исполнительными органами государственной власти Республики Алтай, оказание услуг по консультационному и информационному сопровождению инвесторов реализуются в рамках деятельности БУ РА «Агентство сопровождения инвестиционных проектов в муниципальных образованиях в Республике Алтай» (далее - Агентство).

В рамках «одного окна» при взаимодействии с экспортно-ориентированными СМСП или СМСП, привлекающими инвестиции, в течение 2017 года обратились за услугой 6 юридических лиц.

В 2017 году за услугой по поиску инвесторов и организации взаимодействия СМСП с потенциальными деловыми партнерами обратилось 10 юридических лиц. Информационные услуги оказаны 24 юридическим лицам.

С января по 8 декабря  2017 г. Агентством размещено 165  новостей, поступило 11 обращений через Инвестиционный портал Республики Алтай,  18 - через  электронную почту.

Продолжается работа по внедрению проектного управления в органах государственной власти Республики Алтай. За услугой в рамках осуществления комплекса мероприятий по управлению проектами (проведение отбора проектов; планирование, организация выполнения работ по проекту; обеспечение контроля выполнения работ по проекту) обратились 20 юридических лиц.

Агентством на постоянной основе ведется работа по проектам, которые находятся на сопровождении и дополнительно осуществляется отбор новых проектов по мере их подготовки инициаторами проектов. В результате консультационная поддержка оказана 100 юридическим лицам.

Проведен анализ по субъектам инвестиционной деятельности, заинтересованным в реализации инвестиционных (кластерных) проектов, мониторинг (сбор) информации об инвестиционных проектах, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории республики. Информационные услуги оказаны 25 юридическими лицами.

Проведен конкурс на получение статуса регионального значения, в соответствии с утвержденной процедурой «одного окна». В 2017 году статус регионального значения придан пяти инвестиционным проектам:

инвестиционный проект «Строительство лечебно-оздоровительного круглогодичного лагеря для детей с образовательным уклоном на 110 мест» (ООО «Жемчужины Алтая»), распоряжение Правительства Республики Алтай  от 22.11.2017 № 631-р;

инвестиционный проект «Создание детского оздоровительного комплекса на территории муниципального образования «Майминский район» (ООО «Пилигрим»), распоряжение Правительства Республики Алтай  от 22.11.2017 № 631-р;

инвестиционный проект «Производственный комплекс биопрепаратов полного цикла, на основе лекарственного сырья и продуктов пантового оленеводства и мараловодства Республики Алтай» (ООО «Пантовитал»), распоряжение Правительства Республики Алтай  от 22.11.2017 г. № 631-р;

инвестиционный проект «Строительство гостиничного комплекса – Altay Wellness Village. Алтай Велнес Вилладж на берегу Телецкого озера в Турочакском районе Республики Алтай» (ООО «Алтай Виладж»), распоряжение Правительства Республики Алтай  от 29.12.2017 г. № 726-р;

инвестиционный проект «Строительство и эксплуатация туристического комплекса «Лоджет Вилладж» (ООО «Лоджет Вилладж»), распоряжение Правительства Республики Алтай  от 29.12.2017 г. № 726-р.

В целях повышения инвестиционной привлекательности региона, информирования инвесторов в течение отчетного года обеспечено функционирование Инвестиционного портала Республики Алтай. Ежегодное посещение сайта составляет около  7 тысяч, в 2017 году прирост посещений составил 135,9%.

Для продвижения перспективных инвестиционных проектов в мае 2017 года проведена Ярмарка инвестиционных проектов Республики Алтай. По итогам ярмарки победителями и дипломантами стали:

в номинации «Лучший проект в АПК» победили проект «Организация глубокой переработки мяса на территории Шебалинского района Республики Алтай» (СППК «Аяс-1») и проект «Модернизация и расширение комплекса по убою и переработке скота на базе сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива «Р-242» в Кош-Агачском районе (СППК «Р-242»);

в номинации «Лучший проект в социальной сфере» победил проект «Детское дошкольное учреждение частный детский сад «Элагезия» в Усть-Коксинском районе (ИП Кочетков А.А.);

в номинации «Лучший проект в сфере промышленности и инфраструктуре» победил проект «Создание мобильного производства по изготовлению облегченных металлических арочных конструкций для строительства бескаркасных, быстровозводимых зданий и сооружений на базе ООО «Экоспецстрой» в Майминском районе (ООО «Экоспецстрой»);

в номинации «Лучший проект в сфере туризма и гостеприимства» победил проект «Социально-ориентированный туризм на базе предприятия ООО «Малиновый остров» в Майминском районе (ООО «Малиновый остров»);

в номинации «Лучший экологический проект» победил проект «Организация расширения действующего бизнеса по переработке и производству кедрового ореха приобретения оборудования для производства кедрового масла, кедрового жмыха, ядро кедрового ореха, орех, мука кедрового ореха» в Онгудайском районе (СПоК «Эко-Продукт РА»).

Для продвижения Республики Алтай на российском рынке обеспечен выпуск презентационной продукции для последующего использования при проведении мероприятий по продвижению Республики Алтай.

Объективной оценкой результатов работы региона по повышению инвестиционной привлекательности является его позиция в Национальном инвестиционном рейтинге. В 2017 году Республика Алтай заняла 49-е место среди регионов России, продвинувшись вверх по рейтингу на 1 позицию, среди субъектов Сибирского федерального округа регион сохранил 6-ое место. Следует отметить, что для большинства регионов Сибирского федерального округа характерно падение позиций в рейтинге и только 4 региона, в том числе и Республика Алтай, улучшили позиции.

По итогам 2017 года внедрения целевых моделей в субъектах Российской Федерации, Республика Алтай вошла в число регионов-лидеров с наивысшим значением достижения целевых моделей более 90%. При этом среди субъектов Сибирского федерального округа республика занимает 1 место по показателю. Завершенными на 100% является 7 целевых моделей из 12, при этом целевая модель «Присоединение к электросетям» внедрена полностью среди субъектов Сибирского федерального округа только в республике. Достаточно высокий уровень внедрения у таких сложных моделей как «Осуществление контрольно-надзорной деятельности» (93%), «Разрешение на строительство» (87%).

Значения целевых показателей подпрограммы в результате  реализации основных мероприятий:

1) индекс промышленного производства за 2017 год составил 131,3% что составляет 128% от планового значения (целевое значение – 102,6%).

Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей подпрограммы) – 1,28.

Подпрограмма «Развитие потребительской кооперации»

Реализация подпрограммы «Развитие потребительской кооперации» осуществляется путем решения следующих задачи:

1) увеличение объема заготовительного оборота и производства продукции потребительской кооперации.

Задачи подпрограммы государственной программы реализованы основным мероприятием «Развитие потребительской кооперации», в рамках которого в целях развития потребительской кооперации на территории Республики Алтай 30 сентября 2016 года между Центральным союзом потребительских обществ Российской Федерации, Правительством Республики Алтай и Республиканским союзом потребительских обществ Республики  Алтай  было заключено Соглашение о сотрудничестве на период 2016-2022 годы, основной целью которого является взаимодействие Сторон, направленное на развитие потребительской кооперации на территории Республики Алтай в целях решения социально-экономических проблем населения Республики Алтай и удовлетворения потребностей сельского населения в товарах и услугах.

В целях реализации Соглашения создана рабочая группа по взаимодействию и осуществлению координации действий, направленных на развитие потребительской кооперации на территории Республики Алтай, председателем которой является Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай Р.Р. Пальталлер. По состоянию на 1 июля 2017 года проведены два заседания рабочей группы, по итогам которых были вынесены соответствующие решения.

Во исполнение решения рабочего совещания под председательством Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай 
А.В. Бердникова от 14 апреля 2017 года (о реализации Соглашения  о сотрудничестве между Центросоюзом, Правительством  Республики Алтай и Респотребсоюзом Республики Алтай  о взаимодействии  на период 2016-2022 годы) Министерством экономического развития и туризма Республики Алтай разработан и утвержден порядок предоставления субсидий СМСП, относящимся к  потребительским кооперативам, на  возмещение расходов по организации закупочной деятельности у населения  Республики Алтай. В 2017 году предоставлены субсидии 2 СМСП, относящимся к потребительским кооперативам, на возмещение расходов по организации закупочной деятельности у населения Республики Алтай, что позволило приобрести 6 ед. оборудования.

Значения целевых показателей подпрограммы в результате реализации основных мероприятий:

1) увеличение количества пайщиков в потребительской кооперации составило 0,88% или 88% от планового значения (целевое значение – 1%).

Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей подпрограммы) – 0,88.

Подпрограмма «Информационное общество»

Реализация подпрограммы «Информационное общество» осуществляется путем решения следующих задач:

- повышение качества предоставления и доступности государственных и муниципальных услуг;

- повышение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Алтай на основе использования возможностей современных информационно-коммуникационных технологий.

Задачи подпрограммы государственной программы реализованы следующими основными мероприятиями:

Основное мероприятие «Повышение качества предоставления и доступности государственных и муниципальных услуг», в рамках которого обеспечено функционирование МФЦ на территории всех 11 муниципальных образований в Республике Алтай. В 36 населенных пунктах, численность которых свыше одной тысячи человек, организованы территориально обособленные структурные подразделения МФЦ, так называемые ТОСП МФЦ. Всего в сети МФЦ в соответствии со схемой размещения, утвержденной Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай А.В. Бердниковым, создано 95 окон приема-выдачи документов.

Операторами МФЦ прием в формате одного окна ведется во всех 11 филиалах в рамках 72 соглашений, из них: с федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов - 16 соглашений, с региональными органами исполнительной власти - 8 соглашений, с органами местного самоуправления - 33 и с иными организациями - 15 соглашений.

По состоянию на 31 декабря 2017 года перечень услуг, предоставляемых в МФЦ, включает 194 государственных и муниципальных услуги, из которых 82 федеральных, 36 региональных, 46 муниципальных, 30 иных услуги.

Предоставление государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ осуществляется с применением автоматизированной информационной системы «МФЦ» (далее – АИС «МФЦ»). В целях формирования полного пакета документов для передачи в орган власти на исполнение с помощью АИС «МФЦ» направляются запросы в Управление Росреестра по Республике Алтай, Управление Федеральной налоговой службы Республики Алтай, ФБГУ «Кадастровая палата» по Республике Алтай, в Министерство внутренних дел РФ по Республике Алтай, в Пенсионный Фонд РФ, в Роспотребнадзор, в ФНС, в Фонд социального страхования, в Федеральную службу судебных приставов, а также в ряд республиканских ведомств и в муниципальные образования. Всего отправляется 93 вида запросов. В 2017 году было  направлено 11493 межведомственных запроса в органы власти всех уровней, в том числе на бумажном носителе – 580, в электронной форме - 10913.

С целью увеличения доступности для граждан получения услуг в электронном виде на базе филиалов МФЦ организованы пункты верификации учетных записей для пользователей Единого портала государственных услуг.

За 2017 год исполнено 329 тысяч обращений граждан, что на 24,07% превышает плановый показатель установленный государственным заданием МФЦ на 2017 год (250 тысяч обращений) и на 25,25% выше уровня 2016 года.

Основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти РА на основе информационно-коммуникационных технологий», в рамках которого обеспечено функционирование бюджетного учреждения Республики Алтай по эксплуатации радиорелейной линии связи «Эл Телком» (далее - БУ РА «Эл Телком»).

В 2017 году БУ РА «Эл Телком» созданы условия для подключения к системе межведомственного электронного взаимодействия 14 исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, 11 муниципальных образований, 47 администраций сельских поселений, 12 многофункциональных центров. Всего на отчетную дату подключено 246 рабочих мест, связанных с предоставлением государственных и муниципальных услуг.

В целях повышения эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Алтай на основе использования возможностей современных информационно-коммуникационных технологий БУ РА «Эл Телком» в 2017 году проводились следующие мероприятия, работы:

1) в рамках развития (модернизации) информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры проведена модернизация автоматизированной информационной системы предоставления государственных и муниципальных услуг «Доверие» (далее – АИС «Доверие»), в том числе:

проведено подключение двух услуг к подсистеме ЕПГУ «Концентратор услуг» - муниципальная услуга «Выдача разрешения на установку рекламных конструкций», государственная услуга «Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком»;

проведен перевод интерфейса портала 04.gosuslugi.ru к единому виду федерального образца gosuslugi.ru (перекрашен с синего на белый цвет);

2) для обеспечения требований информационной безопасности проведены работы по защите серверной части АИС «Доверие», в части работ по поставке и установке средств криптографической защиты информации КриптоПро JCP;

3) в рамках технического сопровождения и эксплуатации информационных систем проведены работы по обеспечению бесперебойного функционирования инфраструктуры «Электронного Правительства Республики Алтай», в том числе осуществлена техническая поддержка 1 сервера АИС «Доверие», а также консультационная поддержка пользователей системы, обеспечено предоставление каналов связи для работы с системой межведомственного электронного взаимодействия для 27 точек подключения исполнительных органов государственной власти Республики Алтай и 81 точки органов местного самоуправления в Республике Алтай и обеспечено бесперебойное функционирование оборудования в республиканском центре обработки данных (ЦОД Правительства Республики Алтай).

Кроме того, в 2017 году в рамках заключенного контракта БУ РА «Эл Телком» и ООО «Центр Информационной безопасности» (г. Барнаул), в целях обеспечения информационной безопасности компонентов инфраструктуры «Электронного Правительства Республики Алтай», оказаны услуги по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программ на электронно-вычислительные машины (ЭВМ). Услуги исполнены в полном объеме. Также в рамках данного контракта проведена подготовка подсистемы защиты информации регионального сегмента СМЭВ для проведения аттестации на соответствие требованиям ФСТЭК по информационной безопасности, проведена аттестация на соответствие требованиям ФСТЭК по информационной безопасности, получен аттестат.

Ко всему, в целях бесперебойного функционирования Центра обработки данных (ЦОД Правительства Республики Алтай) в 2017 году приобретен источник бесперебойного питания (дизель-генератор) для ЦОД Правительства Республики Алтай.

Важно отметить, что в 2017 году БУ РА «Эл Телком» проведены мероприятия, которые ранее не осуществлялись. В целях обеспечения сотовой связью и доступом к сети «Интернет» труднодоступных населенных пунктов Республики Алтай принято решение о развертывании объединенной спутниковой сети (ОСС). В июне 2017 года ОСС в тестовом режиме развернута в двух пилотных населенных пунктах Республики Алтай: с. Курмач-Байгол МО «Турочакский район» и с. Эдиган МО «Чемальский район». Сигнал связи является устойчивым, у населения имеется возможность использования голосовой связи и доступа к сети «Интернет» (оператор ПАО «МТС»).

Также в 2017 году БУ РА «Эл Телком» заключен договор с ООО «КС-Консалтинг» (г. Барнаул) на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных  прав на программное обеспечение «Модуль взаимодействия с МЭДО версии 2.7, АС «Обращения граждан» и подсистемы «Сервер электронного взаимодействия для СЭД «Дело». Данные программные обеспечения установлены в Правительстве Республики Алтай и Министерстве экономического развития и туризма Республики Алтай и направлены на повышение уровня взаимодействия между органами государственной власти Республики Алтай и за ее пределами.

Значения целевых показателей подпрограммы в результате  реализации основных мероприятий:

1) доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг составила 100% или 100,5% от планового значения (целевое значение – 99,5%).

2) доля населения Республики Алтай, для которого обеспечен доступ к современным услугам связи составила 78% или 104% от планового значения (целевое значение – 75%).

Из 2 показателей по 1 показателю достигнуты плановые значения и по 1 показателю значение перевыполнено.

Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей подпрограммы) – 1,01.

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма»

Реализация подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма» путем решения следующих задач:

- развитие инфраструктуры туристских кластеров;

- обеспечение проведения исследований в области качества туристского продукта;

- обеспечение проведения мероприятий по видам туризма;

- продвижение туристского продукта Республики Алтай на внутреннем туристском рынке;

- продвижение туристского продукта Республики Алтай на мировом туристском рынке.

Задачи подпрограммы государственной программы реализованы следующими основными мероприятиями:

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры туристских кластеров», в рамках которого проведено строительство следующих объектов (исполнитель – Министерство регионального развития Республики Алтай):

1) Строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера Особой экономической зоны туристско-рекреационного типа (ОЭЗ) «Долина Алтая» в том числе:

а) строительство ЛЭП-110 кВ с. Майма (Ая) - Соузга с ПС 110/10 кВ ОЭЗ ТРТ на территории муниципального образования «Майминский район» Республики Алтай - строительство объекта продолжается.

Проектная мощность 8,886 км, в 2017 году получено заключение о соответствии и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;

б) строительство внутриплощадочных сетей электроснабжения КЛ 10 кВ, КЛ 0,4 кВ, строительство РТП, ТП особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории муниципального образования «Майминский район» Республики Алтай.

Средства на строительно-монтажные работы  не освоены, в связи с нарушением генподрядчиком АО «Сибмост» условий госконтракта, проведена работа по расторжению контракта. По результатам суда у КУ РА «УКС РА» имеется исполнительный лист в отношении АО «Сибмост» по устранению недоделок на сумму 32 000,0 тыс. руб. 25 декабря 2017 года заключен госконтракт с ООО «СибКапСтрой» по выносу высоковольтных линий. Идут подготовительные работы;

в) строительство автомобильной стоянки с подъездной дорогой от съезда с автомобильной дороги «Алтайская долина» в особой экономической зоне «Алтайская долина» - строительство объекта продолжается. В 2017 году проведена работа по расторжению госконтракта с АО «Сибмост» в связи с невыполнением ими обязательств по контракту. В 2018 году планируется проведение аукциона на завершение объекта;

г) строительство ЛЭП 110 кВ от ПС 110/10 кВ «Алтайская долина» до ПС 110/10 кВ «Сибирская монета». Строительство ЛЭП 110 кВ от ПС 110/10 кВ «Сибирская монета» до ПС 110/10 кВ «Манжерокская».

Выполнены проектно-изыскательские работы на 100%, получено положительное заключение Главгосэкспертизы;

д) строительство международного аэровокзала в аэропорту г. Горно-Алтайска Республики Алтай. В 2017 году работы по разработке ПСД не проводились в связи с тем, что велась работа по выдаче разрешения об установлении пункта пропуска через государственную границу России и технических требований к нему от государственно-контрольных органов. В 2018 году планируется получение разрешения об установлении пункта пропуска и завершение разработки ПСД;

е) автовокзал Республики Алтай. В 2017 году по госконтракту на проектные работы с ООО «Горно-АлтайРегионпроект» работы выполнены. Получено отрицательное заключение госэкспертизы Республики Алтай. По госконтракту оплата не производилась,  ведется  работа по расторжению контракта. Так же принято решение о переносе здания автовокзала на другое место. В 2018 году планируется формирование и выделение нового земельного участка, доведения дополнительных лимитов, проведение повторного аукциона на разработку ПСД;

ж) подъездная дорога к территории Особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Долина Алтая». В 2017 году получено положительное заключение государственной экспертизы Республики Алтай, проведен аукцион на строительство объекта, подписан государственный контракт с ООО «СибКапСтрой». В 2018 году планируется завершение и ввод объекта в эксплуатацию;

з) придорожный комплекс на въезде в Республику Алтай. В 2017 году проведен аукцион и начата разработка ПСД. Разработка ПСД не завершена в связи с отсутствием земельного участка.

2) Строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера ГЛК «Манжерок», в том числе:

а) очистные сооружения  для Всесезонного горнолыжного спортивно-оздоровительного, санаторно-туристического комплекса «Манжерок» на 6,5 тысяч человек.

В 2017 году выполнены строительно-монтажные работы на 100%. По госконтракту не выполнены пуско-наладочные работы в связи с отсутствием эксплуатирующей организации. В 2018 году после назначения эксплуатирующей организации, планируется выполнение пуско-наладочных работ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и регистрация объекта;

б) строительство сетей водоснабжения (водозаборные сооружения, водоводы)  к Всесезонному горнолыжному спортивно-оздоровительному, санаторно-туристическому комплексу «Манжерок» на 6,5 тысяч человек. В 2017 году строительные работы завершены, объект введен в эксплуатацию. Оформлено право собственности Республики Алтай. В 2018 году необходимо средств 10,6 тыс. руб. за оплату по соглашению о сервитуте;

в) строительство механической системы оснежения «Горнолыжного комплекса «Манжерок». В 2017 году проведен аукцион на строительно-монтажные работы.

В 2017 году выполнена временная дорога, строительно-монтажные работы по PS200 – 99%,  технологическая обвязка PS200 – 15%, водопровод В1 от насосной станции PS100 до насосной станции PS200 – 100%, кабель связи от насосной станции PS100 до насосной станции PS200 – 99%, фундамент под КТП -100%, строительно-монтажные работы PS100 – 12%, строительно-монтажные работы искусственный водоем – 20%. Строительные работы в 2017 году  выполнены в установелнные сроки, бюджетные средства освоены в полном объеме. В 2018 году планируется завершение и ввод объекта в эксплуатацию. Работы ведутся согласно графику выполнения мероприятий по строительству объекта;

г) обустройство северо-западной береговой зоны озера Манжерокское в Майминском районе. В декабре 2017 года заключены договоры на выполнение концепции, межевание земельных участков, разработку ПСД. В 2018 году завершаем разработку концепции, межевание земельных участков и разработку ПСД с прохождением достоверности определения сметной стоимости.

На основании постановления Правительства Республики Алтай от 6 июля 2017 года № 153  создано БУ РА «Жемчужина Алтая» (далее – бюджетное учреждение).

Предметом деятельности бюджетного учреждения является создание благоприятных условий для развития туризма в Республике Алтай.

Целями деятельности бюджетного учреждения являются:

создание и управление объектами инфраструктуры и иными объектами, предназначенными для развития туризма, находящимися в государственной собственности Республики Алтай;

привлечение в Республику Алтай инвесторов для развития туризма.

Разработана проектно-сметная документация по приведению к единым стандартам размещения торговых точек на Семинском перевале. В перспективе планируется за счет средств инвесторов привести торговые точки на Семинском перевале к единому стандарту, что позволит обеспечить рост качества оказываемых услуг.

Основное мероприятие «Обеспечение проведения исследования в области качества туристского продукта Республики Алтай», в рамках которого проведено маркетинговое исследование туристского рынка путем анкетного опроса туристов в период с 1 июня по 1 сентября 2017 года и обработка данных.  Всего опрошено 8412 человек, количество анкет 2832 шт. Степень исполнения работ составила 94,4%.

Загрузка коллективных средств размещения в течение летнего турсезона в выходные дни составляла 100%, в будние дни до 80%, глубина продаж с начала турсезона составляла более месяца.

Средняя величина потраченных денежных средств, в сутки на человека, с учетом приобретенных туруслуг составляет 3095 рублей, увеличение на 499 рублей или на 19,2% к уровню 2016 года.

88,1% туристских посещений приходится на туристов из регионов Сибирского Федерального округа, 11,9% - из других субъектов Российской Федерации. Основная часть туристов (69%) приезжает отдыхать на личном транспорте.

Большинство из туруслуг в республике ориентировано на летние виды отдыха и туризма:

65% - туристов выбирают водные сплавы;

39%  - экскурсии к природным и историко-культурным объектам;

24% - экстремальные аттракционы;

12% - многодневные пешие и конные походы;

8% - лечебно-оздоровительные услуги;

43,6% прибывших выбирают размещение на турбазах, гостиницах, 22% выбрали размещение в частных домовладениях (сельских домах), 34,4% выбирали размещение в палатках. Средняя продолжительность пребывания составляет 4-5 дней.

Ежегодное анкетирование показывает,  что география пребывания туристов остается неизменной. Сезонность остается ярко выраженной, основное прибытие туристов в летний период. Большинство туристов предпочитают пользоваться личным автотранспортом. По результатам анкетирования удалось определить отношение потребителей к туристским услугам, мотивацию туристов и факторы, оказывающие влияние на выбор турпродукта.

Основное мероприятие «Обеспечение проведения мероприятия по видам туризма», в рамках которого проведены следующие мероприятия.

В апреле 2017 года Министерством экономического развития и туризма Республики Алтай организовано и проведено ежегодное расширенное совещание с представителями органов государственной и муниципальной власти, органами государственного контроля и надзора по Республике Алтай с руководителями туристских предприятий по вопросам организации туристской деятельности в Республике Алтай и подготовки к летнему туристскому сезону 2017 года.

В рамках празднования Всемирного дня туризма в сентябре 2017 года проведены:

- торжественное заседание, посвященное Всемирному дню туризма в МО «Чемальский район» на базе отдыха «Турсиб». Это мероприятие является  своеобразным подведением итогов туристского сезона и определением перспектив и направлений развития туриндустрии. За вклад в развитие туризма в Республике Алтай награждаются лучшие компании и предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере туризма;

- ежегодный конкурс среди субъектов туристской индустрии  Республики Алтай «Лидеры туриндустрии Республики Алтай» по номинациям: «Лучшее коллективное средство размещения», «Лучший сельский дом», «Лучший туристский маршрут»; региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма» по номинациям: «Лучший экскурсовод (гид)», «Лучший  гид-переводчик»,

«Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму», «Лучший менеджер по детско-юношескому туризму», «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы, иного средства размещения», «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)».

Участвовало 17 представителей турбизнеса, среди которых определилось 9 победителей. Победителям вручены грамоты и памятные подарки.

Победитель Регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма» в номинации «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму» на всероссийском этапе генеральный директор туристического агентства «Алтай‒Актив‒Тур» Татьяна Зяблицкая заняла третье место. 20 октября 2017 года в г. Москва прошла церемония награждения победителей и призеров юбилейного Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма», организованного Федеральным агентством по туризму.

При поддержке Министерства  экономического развития и туризма Республики Алтай проведены массовые туристско-спортивные мероприятия: традиционный слет туристов-водников «Праздник на воде» - открытый чемпионат Республики Алтай по водному туристскому многоборью, чемпионат по рафтингу Сибирского федерального округа на реке Сема,  фестиваль на бурной воде «Чуя-Ралли-2017», фестиваль «Ак Талай Маргаан».

Оказана поддержка на приобретение спортивной экипировки сборной Республики Алтай по национальному виду спорта «Кок-Бору».

На проведение фестиваля бардовской песни «Манжерок – под занавес лета!», который прошел в сентябре 2017 года в МО «Майминский район», оказана информационная и финансовая поддержка.

Продолжена работа по изготовлению и установке дорожных указателей «туристской навигации» к объектам туристического показа. Установлено 27 знаков навигации к 13 объектам туристического показа в муниципальных образованиях «Онгудайский район», «Чемальский район», «Майминский район», «Усть-Коксинский район».

В 2017 году за счет средств республиканского бюджета туристским организациям, осуществляющим деятельность на территории Республики Алтай, были предоставлены субсидии на следующие мероприятия:

1. В соответствии с Порядком предоставления субсидий туристским организациям на проведение мероприятий по развитию новых и социальных видов туризма (детско-юношеского, познавательного туризма), утвержденным постановлением Правительства Республики Алтай от 28 августа 2015 года № 263 «О порядке предоставления государственной поддержки туристским организациям, осуществляющим деятельность на территории Республики Алтай»:

на возмещение части затрат за  организацию экскурсионных программ для детей и подростков с использованием автомобильного транспорта, маломерных судов для детей и подростков (субсидии получили 2 субъекта туристской индустрии, в результате 186 детей участвовали в экскурсионных мероприятиях);

впервые на возмещение части затрат за строительство или реконструкцию лестницы (пандуса) и (или) входного узла  к объектам туристской индустрии для обеспечения беспрепятственного доступа лиц с ограниченными физическими возможностями (субсидию получил 1 субъект туристской индустрии).

2. В соответствии с Порядком предоставления субсидий  субъектам туристской индустрии в целях возмещения части затрат, связанных с выполнением работ по классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, утвержденным постановлением Правительства Республики Алтай от 17 октября 2017 года №  270 «О мерах по реализации подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма» государственной программы Республики Алтай «Развитие экономического потенциала и предпринимательства»:

на возмещение части затрат, связанных с выполнением работ по классификации объектов туристской индустрии субсидии получили 3 субъекта туристской индустрии.

Основное мероприятие «Продвижение туристского продукта Республики Алтай на мировом туристском рынке» в 2017 году не реализовывалось в связи с отсутствием финансирования.

Основное мероприятие «Продвижение туристского продукта Республики Алтай на внутреннем туристском рынке», в рамках которого проведены следующие мероприятия.

В целях продвижения регионального туристского продукта на внутреннем туристском рынке в 2017 году Республика Алтай приняла участие в международной туристской выставке «Интурмаркет-2017» (г. Москва). Выставка проходила с 11 по 13 марта в выставочном центре «Крокус Экспо». Стенд Республики Алтай посетили порядка 2500 человек.

На международной выставке «Интурмаркет-2017» в состав делегации Республики Алтай вошли представители органов государственной власти Республики Алтай и 12 туристских организаций Республики Алтай, а именно: ООО «Алтай Резорт», ООО «Альтаир–тур», Туркомплекс «Манжерок», ООО «Алтай Тур», ООО «Высотник», ФГБУ «Национальный парк «Салюгемский», ООО «Арида», ИП Тымыева Р.Н. База «Кырсай», ГЛК «Манжерок», ООО «Темир ат» Этно-Отель «Деревня Берендеевка», ЗАО «АК Инвест», Центр народного творчества (с. Купчегень).

Концепция выставочной композиции Республики Алтай была посвящена Году экологии в России, экологическому туризму, подчеркивала возможности всесезонного отдыха на Алтае и отражала в себе элементы алтайской национальной культуры. Дополняли композицию участники-представители туристской индустрии Республики Алтай в национальных алтайских костюмах. Стенд гармонично сочетал современные маркетинговые методы (влияние цвета, размещение в павильоне, световое решение и т.п.), новинки информационных продуктов, а также достижения в области полиграфии и видеомонтажа.

По результатам работы выставки Министерством экономического развития и туризма Республики Алтай подписаны соглашения о сотрудничестве с Министерством экономического развития Новосибирской области и Государственным комитетом Республики Татарстан по туризму. Соглашения направлены на развитие диалога в сфере туризма, обоюдного продвижения туристских брендов и расширения географии прибывающих туристов. По итогам участия в выставке «Интурмаркет 2017» туристскими организациями республики заключены по 2-4 соглашения о сотрудничестве по вопросам продвижения туристского продукта Республики Алтай на внутреннем и зарубежном рынках.

Изданы туристические карты на русском и английском языках.

Обновлены информационные баннеры на въезде в Республику Алтай, за знаком «Алтай – центр Евразии», изготовлены баннеры о культурно-массовых мероприятиях.

По контракту 2016 года изготовлены брошюры о туристском потенциале Республики Алтай.

Значения целевых показателей подпрограммы в результате  реализации основных мероприятий:

- инвестиции в основной капитал на создание туристской инфраструктуры  составили  2317,5 млн. рублей или 187% от планового значения (целевое значение – 1239,3 млн. руб.);

- количество лиц, занятых при формировании, продвижении и реализации туристского продукта и иной деятельности по организации путешествий составило 7,5 тыс. чел. или 100% от планового значения (целевое значение – 7,5 тыс. чел.);

- количество гостиниц и аналогичных средств размещения на конец года (за исключением сельских «зеленых» домов) составило 377 ед. или 134,6% от планового значения (целевое значение – 280 ед.);

- объем реализованного туристского продукта и иных услуг субъектов туристской индустрии составил 3,9 млрд рублей или 111,4% от планового значения (целевое значение – 3,5 млрд рублей);

- число высокопроизводительных рабочих мест (раздел H Гостиницы и рестораны) составило 0,286 тыс. чел. на конец года или 168,2% от планового значения (целевое значение – 0,17 тыс. чел. на конец года);

- численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения составила 0,08 млн. чел. на конец года или 500% от планового значения (целевое значение – 0,016 млн. чел. на конец года);

- количество дополнительных рабочих мест составило 0,03 тыс. ед. на конец года или 100% от планового значения (целевое значение – 0,03 тыс. единиц).

Из 7 показателей по 2 показателям достигнуты плановые значения и по 5 показателям значение перевыполнено.

Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей подпрограммы) – 2,10.

Обеспечивающая подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие экономического потенциала и предпринимательства» направлено на создание оптимальных условий по обеспечению реализации программы.

В рамках подпрограммы реализовано одно основное мероприятие:

Основное мероприятие «Повышение эффективности государственного управления в Министерстве экономического развития и туризма Республики Алтай», в рамках которого обеспечены условия для реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие экономического потенциала и предпринимательства».

В итоге реализации подпрограммы показатель «Уровень достижения показателей государственной программы» достиг 100 %, что составляет 105,3% от целевого значения (целевой показатель - 95%).

Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей подпрограммы) – 1,06.

III Сведения об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Алтай и иных средств на реализацию государственных программ (подпрограмм), основных мероприятий

На реализацию государственной программы в 2017 году выделено за счет всех источников финансирования 541 403,74 тыс. руб., что составляет 94,05% от планового объема расходов на государственную программу (плановый объем – 575 652,45 тыс. руб.).

Структура расходов на государственную программу в 2017 году представлена в таблице 1.

Таблица 1

Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования

| Источник финансирования | Расходы, тыс. рублей |  | Доля в общей сумме расходов, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оценка расходов (согласно государственной программе) | Фактические расходы на отчетную дату | Оценка расходов (согласно государственной программе) | Фактические расходы на отчетную дату |
| всего | 575 652,45 | 541 403,74 | 100 | 94,05 |
| Республиканский бюджет Республики Алтай Республики Алтай | 270 990,95 | 236 420,18 | 47,07 | 41,07 |
| средства из федерального бюджета | 123 627,10 | 123 627,10 | 21,48 | 21,48 |
| бюджеты муниципальных образований Республики Алтай | 29,30 | 682,20 | 0,005 | 0,12 |
| иные источники | 181 005,10 | 180 674,26 | 31,44 | 31,38 |

Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 31.12.2017 года приведен в приложении № 2 к настоящему докладу.

IV. Предложения по дальнейшей реализации государственных программ (подпрограмм), основных мероприятий

При формировании государственной программы Республики Алтай на период 2019-2024 годов оптимизировать количество подпрограмм, предусмотреть переход на проектное управление.

К настоящему докладу прилагаются:

Приложение № 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей государственной программы по состоянию на 1 января 2018 года.

Приложение № 2. Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 1 января 2018 года.

Приложение № 3. Отчет по оценке эффективности реализации государственной программы Республики Алтай за 2017 год.